## Risk List
[6 empty] | Priority |  |  | Status
[6 empty] | High |  |  | Open
[6 empty] | Medium |  |  | In progress
[6 empty] | Low |  |  | Completed
No. | Date | Cartegory | Risk Description | Technology | Discipline | Priority | Responsible | Admin | Status | Risk Management Plan/comments by Admin
1

## QnA List
[6 empty] | Priority |  |  | Status
[6 empty] | High |  |  | Open
[6 empty] | Medium |  |  | In progress
[6 empty] | Low |  |  | Completed
No. | Date | Cartegory | Question list | Technology | Discipline | Priority | Responsible | Admin | Status | Answer by Admin
1 | 25.09.04 | Host interface | Goods receipt - Fulfilled quantity와 Quantity 파라메터의 차이 | WES | Software | Low | Kardex | 심재열 | Completed | Fulfilled Quantity 는 현재까지 입고완료된 총 수량 Quantity는 해당 "Goods Receipt" 메시지를 보낼때 수행한 작업에서의 수량 * 해당 문구는 문서 업데이트가 진행될 예정임
2 | 25.09.04 | Host interface | Goods receipt - 해당 message가 WES에서 전송되는 시간이 언제인지 확인 * 해당 상품이 Grid에 도착하였을때 Goods Receipt message가 전송되길 원함 | WES | Software | High | Kardex | 심재열 | Completed | 현재 작업자가 화면에서 'confirm' 버튼을 누르면 전송됨. * 작업완료이후 1분이내에 Grid에 저장되며, Autostore에서는 해당 빈을 우선적으로 옮기게 되어있음.
3 | 25.09.04 | Host interface | Transaction ID 항목의 오타가 있음 | WES | Software | Low | Kardex | 심재열 | Completed | TransactionId는 메시지를 생성한 호스트에서 유일한 숫자를 만들어서 보내게됨. * 해당 오타를 확인하였으며, Host interface 문서에 업데이트 예정임
4 | 25.0904 | Host interface | Picking order - 수량이 '0'인 경우, WES 에서의 처리 절차 | WES | Software | Medium | Kardex | 심재열 | Completed | 하나의 출고주문에 여러기의 주문라인이 있고, 그중 하나라도 '0' 또는 비정상적인 값이 있으면, 해당 출고주문 전체가 Reject 로 전달되고, Description항목은 "Quantity must be a positive value" 와같은 문구가 전달됨

## Project information
Items | Name
Project Code | P26290
Customer | TAIYO YUDEN
Region | Korea
3rd party | Interroll korea
Host system | Name | Discipline | Company | Admin
ERP | SAP | Software | TAIYO YUDEN | 김민엽
WMS | WMS | Software | TAIYO YUDEN | 김민엽
WES | WES | Software | Kardex | 심재열
CTRL | PLC | Controller | Interroll | 김동현